## Hoja1
|  |  |  | Alta / Media / Baja | Pendiente / en progreso / completado / bloqueado |  | Cuando depende de otro requerimiento | Alta / Media / Baja | 3 semanas
Id Modulo | Nombre Modulo | Id Req | Requerimiento | Prioridad | Estado | Responsable | Dependencia | Impacto | Sprint | Comentarios
| Modulo Usuario | RF01 | Registro de usuarios | Alta | Pendiente | Samuel Martinez | RF01 | Alta
| Modulo Usuario | RF02 | Gestionar usuario | Alta | Pendiente | Samuel Martinez | RF01 | Alta
| Modulo Usuario | RF03 | Recuperar contraseña | Alta | Pendiente | Samuel Martinez | RF02 | Media
| Modulo Usuario | RF04 | Asignar roles | Alta | Pendiente | Juan Delgado | RF05 | Alta
| Modulo Usuario | RF05 | Solicitud y aprobacion de roles especiales | Alta | Pendiente | Juan Delgado | RF06 | Media
| Modulo Usuario | RF06 | Gestion de permisos de rol | Media | Pendiente | Juan Delgado | RF04 | Media
| Modulo Torneos | RF07 | Creación y gestión de torneos | Alta | Pendiente | Carolina Bautista | RF11 | Alta
| Modulo Torneos | RF08 | Consulta de calendarios y reglas | Alta | Pendiente | Carolina Bautista | RF07 | Alta
| Modulo Torneos | RF09 | Historial de torneos y partidos | Alta | Pendiente | Carolina Bautista | RF07 | Media
| Modulo Comunicación | RF10 | Envio y recepcion de notificacion | Media | Pendiente | Samuel Martinez | RF10 | Media
| Modulo Partidos | RF11 | Programacion y gestion de partidos | Alta | Pendiente | Alejandro Diaz | RF07 | Alta
| Modulo Partidos | RF12 | Validacion y control de resultados | Alta | Pendiente | Alejandro Diaz | RF09 | Alta
| Modulo Partidos | RF13 | Reporte de incidencias y suspenciones | Media | Pendiente | Alejandro Diaz | RF16 | Media
| Modulo Equipos | RF14 | Gestion de convocatorias | Alta | Pendiente | Alejandro Diaz | RF16 | Media
| Modulo Estadisticas | RF15 | Consulta publica de resultados | Media | Pendiente | Samuel Martinez | RF14 | Alta
| Modulo Estadisticas | RF16 | Visualizacion de estadisticas | Alta | Pendiente | Juan Delgado | RF15 | Media

## Sprints
⚽ CRONOFÚTBOL · PLAN DE SPRINTS · 01 Mar – 25 Nov 2026
9 sprints · Sprints 1–7 de exactamente 4 semanas · Sprint 8: integración · Sprint 9: cierre
SPRINT | NOMBRE | INICIO | FIN | DURACIÓN | ID REQ | REQUERIMIENTO | MÓDULO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | NOTAS
S01 | Sprint 1 | 01 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | 4 semanas | RF01 | Registro de usuarios | Módulo Usuario | Alta | Samuel Martínez | ⏳ Pendiente | Registro y login
[5 empty] | RF02 | Gestionar usuario | Módulo Usuario | Alta | Samuel Martínez | ⏳ Pendiente | CRUD usuarios
[5 empty] | RF03 | Recuperar contraseña | Módulo Usuario | Alta | Samuel Martínez | ⏳ Pendiente | Reset por email
S02 | Sprint 2 | 29 Mar 2026 | 25 Abr 2026 | 4 semanas | RF04 | Asignar roles | Módulo Usuario | Alta | Juan Delgado | ⏳ Pendiente | Depende RF01
[5 empty] | RF05 | Solicitud y aprobación de roles especiales | Módulo Usuario | Alta | Juan Delgado | ⏳ Pendiente | Depende RF04
[5 empty] | RF06 | Gestión de permisos de rol | Módulo Usuario | Media | Juan Delgado | ⏳ Pendiente | Depende RF04
S03 | Sprint 3 | 26 Abr 2026 | 23 May 2026 | 4 semanas | RF11 | Programación y gestión de partidos | Módulo Partidos | Alta | Alejandro Díaz | ⏳ Pendiente | Core del sistema
[5 empty] | RF07 | Creación y gestión de torneos | Módulo Torneos | Alta | Carolina Bautista | ⏳ Pendiente | Depende RF11
S04 | Sprint 4 | 24 May 2026 | 20 Jun 2026 | 4 semanas | RF08 | Consulta de calendarios y reglas | Módulo Torneos | Alta | Carolina Bautista | ⏳ Pendiente | Depende RF07
[5 empty] | RF09 | Historial de torneos y partidos | Módulo Torneos | Alta | Carolina Bautista | ⏳ Pendiente | Depende RF07
[5 empty] | RF12 | Validación y control de resultados | Módulo Partidos | Alta | Alejandro Díaz | ⏳ Pendiente | Depende RF09
S05 | Sprint 5 | 21 Jun 2026 | 18 Jul 2026 | 4 semanas | RF14 | Gestión de convocatorias | Módulo Equipos | Alta | Alejandro Díaz | ⏳ Pendiente | Depende RF16
[5 empty] | RF13 | Reporte de incidencias y suspensiones | Módulo Partidos | Media | Alejandro Díaz | ⏳ Pendiente | Depende RF16
S06 | Sprint 6 | 19 Jul 2026 | 15 Ago 2026 | 4 semanas | RF15 | Consulta pública de resultados | Módulo Estadísticas | Media | Samuel Martínez | ⏳ Pendiente | Depende RF14
[5 empty] | RF16 | Visualización de estadísticas | Módulo Estadísticas | Alta | Juan Delgado | ⏳ Pendiente | Depende RF15
S07 | Sprint 7 | 16 Ago 2026 | 12 Sep 2026 | 4 semanas | RF10 | Envío y recepción de notificación | Módulo Comunicación | Media | Samuel Martínez | ⏳ Pendiente | Depende RF10
S08 | Sprint 8 | 14 Sep 2026 | 07 Nov 2026 | ~7.9 sem. | — | Integración general del sistema | Todos los módulos | Alta | Todo el equipo | ⏳ Pendiente | QA + integración
[5 empty] | — | Pruebas funcionales y corrección de bugs | Todos los módulos | Alta | Todo el equipo | ⏳ Pendiente | Testing completo
S09 | Sprint 9 | 09 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | ~2.4 sem. | — | Pruebas de usuario (UAT) | Todos los módulos | Alta | Todo el equipo | ⏳ Pendiente | Usuarios reales
[5 empty] | — | Documentación y entrega final | Todos los módulos | Alta | Todo el equipo | ⏳ Pendiente | Entregable final
🔴 Prioridad Alta 🟠 Prioridad Media 🟢 Prioridad Baja ¦ Sprints 1–7: exactamente 4 semanas = 28 días ¦ Sprint 8: integración y pruebas ¦ Sprint 9: cierre y entrega